## Softare issue (hidden)
NO. | ECR | Open Date | PA Owner | Category | Pattern | Abstract* | Comments | Request Priority | State | Fail Rate | SW/FW Version | Reproduce Steps* | Configuration* 电脑版本、电脑系统、BIOS、EC | Comments | Brand* | Release* | Component* | Operating System* | Phase Found* | Defect Consistency* | Affected System* | Limitation* | Corrective Action Plan | Root Cause | Lenovo Notes | Vendor Response | Fix Target Day | Actual Fix Day
1 |  | 2020-01-13 | Duxiaona |  | 有线 | [M300]将任意button设置为DPI up/down，软件闪退 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | T480 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
2 |  | 2020-01-13 | Duxiaona |  | 有线 | [M300]Action中Mouse功能，不应该同时出现DPI up和DPI down |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | T480 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
3 |  | 2020-01-13 | Duxiaona |  | 有线 | [M300]将Button7设置为任意其它功能，然后将button7 disable，发现button7，不高亮 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | T480 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
4 |  | 2020-01-13 | 丽梅 |  | 有线 | [M300]Lighting中没有灯光off功能 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | PC:Y900 OS版本： win10 18362.535 BIOS：DOCN34WW EC：DOEC33WW | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
5 |  | 2020-01-13 | 曾祥彬 | M300/M600 | 有线 | [M300]UI预览色和鼠标实物有色差（可接受） |  | Low | Open | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | PC:S2 OS版本： win10 17763.814 BIOS：RORET39W EC：RORHT29W | 2020/02/17 SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR5/5 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
6 |  | 2020-01-14 | 丽梅 |  | 有线 | [M300]新建一个profile 命名为A ； 选择Onboard profile 1 选择Breathing 灯效 选择 黄色和白色；再切换profile: A ，选择Breathing 灯效 选择 绿色和红色, 鼠标依然显示的灯颜色为黄色和白色； |  | High | Closed | 1/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | PC:Y900 OS版本： win10 18362.535 BIOS：DOCN34WW EC：DOEC33WW | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
7 |  | 2020-01-14 | 曾祥彬 | M300/M600 | 有线 | [M300]新建多个profile 且每个profile都设置了灯效 或者宏，切换profile，鼠标明显卡顿 （数据越多，卡顿越久），（M500 1.0版本的P-Limitation）现在UI上面有提示加载 | PA Verify 3/4： 数据写入时间导致，软件无解，UI右下角提示 | Medium | P-limitation | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | PC:S2 OS版本： win10 17763.814 BIOS：RORET39W EC：RORHT29W | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR5/5 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/17
8 |  | 2020-01-14 | 丽梅 | M300 | 有线 | [M300]把鼠标插头拔了，软件还是有M300的内容显示，此时接上鼠标 ，UI 可以正常设置M300 |  | High | Closed | 1/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  | PC:Y900 OS版本： win10 18362.535 BIOS：DOCN34WW EC：DOEC33WW | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR5/5 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/17
9 |  | 2020-01-16 | 曾祥彬 | M300 | 有线 | [M300]WIN7OS,插着鼠标 关闭UI界面 ， 拔掉鼠标 打开软件 ， 接入鼠标， 软件闪退/报错。 （确认一下拔除鼠标等待了多久重新打开软件） RE: 下下一版本确认 | Win7 无法close，待Lenovo 内部沟通 2020/02/26 legion_2.0.1.02161 V014 Luken issue不复现 FR 0/20 | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  |  | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR5/5 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/26 legion_2.0.1.02161 V014 Luken issue不复现 FR 0/20
10 |  | 2020-01-16 | 成郁杰 | M300 | 有线 | [M300]button8 应用Disable时，会高亮(不确定是否为issue) |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  |  | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR5/5 SW:2.0.1.02131 FW:V011 阿彬 FR 0/5
11 |  | 2020-01-17 | 曾祥彬 |  | 有线 | [M300]新建一个profile 命名为A 设置Polling Rate 为500 板载Onboard profile 1 设置Polling Rate 为125，切换回来profile A 重启电脑， 不打开软件前 测试结果为125 ,打开软件之后,恢复,500 （action DPI 灯效也一样） |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.011211 FW:V009 |  |  | SW:2.0.1.2101 FW:V011 Luken FR0/5
12 |  | 2020-02-10 | 卢润康 | M300/M600（仅红色标注的复现） | 有线 | [M300]呼吸灯效两色之间切换时有一秒左右没有灯光 | M300确认更新的V14，M600待确认 | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 M300:FWV014 不复现 2020/2/28 SW:legion_2.0.1.02271 V48 xioan：M600 不复现
13 |  | 2020-02-10 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]设了宏 会无限发第一个键。 指针点选鼠标button7 选择添加宏，输入名称比如“11”点选录制。操作键盘录制宏比如：1.2.1.2.1下一步 完成。指针点选鼠标button7 选择录制好的“11”宏。再在记事本上按鼠标输出这个宏，只能看到1无限发出 （尝试更新BIOS后确认是否还有此问题，另外试下在Intel平台是否有类似问题） | PA Verify | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/26 legion_2.0.1.02161 V014 Luken issue不复现 FR 0/15
14 |  | 2020-02-10 | 张艳 | M300 | 有线 | [M300]板载和非板载Profile，在呼吸模式，选择黄色和蓝色，然后插拔鼠标后，第一下呼吸会亮一下红色（2.0.1.1121版驱动无此现象） |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/17
15 |  | 2020-02-10 | 张艳 | M300/M600 | 有线 | [M300][M600]板载Profile 1 灯光设置为蓝色，非板载Profile 2灯光设置为绿色，然后在Profile 1切换到Profile 2 会亮起一下红色,非板载profile之间的切换也会出现此现象（2.0.1.1121版驱动无此现象） |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken:M300 FR0/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
16 |  | 2020-02-10 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]在Mouse Actions Button1-7 Button任意一个 Button应用功能后，关闭驱动重新打开，或插拔鼠标都会显示高亮 RE: 与阿康确认该问题没有复现 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 PC E595 Luken FR5/5 待Brike确认 SW:2.0.1.2161 FW:V014 PC Y7000P Luken FR0/5
17 |  | 2020-02-11 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]电脑重启后LOGO变成这样（仅Fujitsu复现，阿康的办公机） |  | Medium | Closed | 2/10 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/17
18 |  | 2020-02-11 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]在驱动设置鼠标报告率为500，手动退出驱动。插拔鼠标后鼠标报告率变回到1000 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/17
19 |  | 2020-02-11 | 张艳 | M300/M600 | 有线 | [M300]新添加一个宏录制左右按键，应用在右Button2上，然后拔插鼠标，Button2所应用的宏无输出，之后该鼠标任意键再录制任意宏都不能输出 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
20 |  | 2020-02-12 | 张艳 | M300/M600 | 有线 | [M300]新添加宏最多只能6个 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
21 |  | 2020-02-12 | 张艳 | M300 | 有线 | [M300]鼠标插拔两次后， 驱动未检测到设备，但是鼠标工作正常 |  | High | Closed | 仅复现一次 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR0/5 2020/02/17
22 |  | 2020-02-12 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]鼠标插拔后，鼠标十分卡顿，一直无法恢复（仅Fujitsu复现，阿康的办公机） |  | High | Closed | 2/15 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：Fujitsu OS版本： win10 18962.535 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 PC E595 Luken FR0/5
23 |  | 2020-02-12 | 张艳 | M300 | 有线 | [M300]拔掉鼠标后，驱动仍显示与设备连接状态,5S-15S（时间不等）后恢复正常 （UI左下角会增加提示，优化等待时间） RE: 与阿康确认该问题没有复现 |  | High | Closed | 2/10 | SW:2.0.1.2101 FW:V011 |  | PC：X1Carbon 6th OS版本： win10 18362.592 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V014 PC Y7000P Luken FR0/5
24 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M300][M600]板载Profile名称可编辑 2/19:（work as design） |  | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc Y7000P Luken FR5/5 2020/02/17 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
25 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M300][M600]添加非板载Profile后，板载Profile可被删除 2/19:（work as design） |  | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc Y7000P Luken FR5/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
26 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]鼠标连接驱动无法调灯光，重启驱动后正常 |  | High | Closed | 出现一次后测试10次未复现 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
27 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M600]中文驱动出现英文，且中文字体大小不一致 RE: 确认代码中设置的字体属性是相同的，应该是观看与拍摄角度有关（见右上图） |  | Medium | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 中文驱动英文已修改，缺省值“值”仍为不一样字体大小
28 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]录制宏之后，应用刚才录制的宏出现驱动停止工作。重新打开驱动识别不了鼠标，关掉驱动再次打开后恢复正常 | 待卓毅更换电脑验证 Y7000P 复现一次 2.4G模式Y740上复现一次 3/4：数据出错，3/4版本待验证 | High | Verify | 出现一次后测试10次未复现 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR1/30 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR1/20 换电脑试一下
29 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M600]编辑已应用的宏，删除里面的其中的按键，宏名字会自动变成设置宏（M500已经提交了T-Limitate） 2/19 Leon: work as design | work as design， beta survey 加提示框 | High | P-limitation | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
30 |  | 2020.2.12 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]当UI中button位置靠近下边缘时，弹出的二级菜单位置错位，如图为点击按键5出现的二级菜单位置在button上 (重启后再试) xiaona：重启还是如此 | Brike | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V0044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
31 |  | 2020.2.13 | chenliubin | M600 | 有线 | [M600]新建多个profile，来回切换点击profile7-8次（正常速度切换），出边移动卡顿，无需按键，光标移动到哪个profile，驱动就自动勾选哪个profile |  | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 |  | Legion C530-顶透-RED | SW:legion_2.0.1.02131 FW:V044 chenliubin FR 0/50
32 |  | 2020.2.13 | chenliubin | M600 | 有线 | [M600]新建几个profile，然后切换点击，遇到移动就会自动勾选后，拔掉鼠标，UI仍然显示有设备，重新接上鼠标，出现2个设备 |  | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 |  | Legion C530-顶透-RED | SW:legion_2.0.1.02131 FW:V044 chenliubin FR 0/50
33 |  | 2020.2.13 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]宏录制完成后插入按键，已达到最大录入值后，未显示说明“Cannot insert more inputs”（M500已经提交了T-Limitate） | Verify 3/4： 下一版本改善 | High | Working | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/2/28 SW:legion_2.0.1.02271 xiaona：复现 FR1/1
34 |  | 2020.2.13 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]每个Macro最多记录30个KEY，超过数量后，界面未提示“Maximum Input Reached”（M500已经提交了T-Limitate） 增加提示 RE: issue #33合并为一个issue，2/20 release的版本fixed |  | High | Closed | 5/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
35 |  | 2020.2.13 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]切换profile时，后选中的已高亮，但未被勾选，此时移动鼠标高亮条卡住不动，右侧的UI界面也卡在第一个勾选的profile界面,详情见步骤 |  | High | Closed | 1/5 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 | 1、新增名为卡罗拉、3030两个profile 2、从卡罗拉切换到3030，高亮条卡在3030上，右边的画面任卡在卡罗拉。并且高亮条不会随鼠标光标移动到其他profile上。 | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/10
36 |  | 2020.2.13 | chenliubin | M600 | 有线 | [M600]鼠标设置宏后，宏无输出（目前仅一个鼠标遇到，步骤还在确认中，待更新) |  | High | Closed | 1/3 | SW:1.0.1.2101 FW:V044&V042 |  | Legion C530-顶透-RED | 鼠标单体问题,后续继续验证 问题与19重复
36 |  | 2020.2.14 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]新建多个profile，在profile1切换到profile2后，不松开鼠标 左键，向下拖到鼠标，松开后，会出现移动鼠标及会勾选的问题，此时点击鼠标左键，同时用mouse test检查，会出现点击左键没有抬起动作或者无反应的情况 |  | High | Closed | 2/2 | legion_2.0.1.02131 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/10
37 |  | 2020.2.14 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M300][M600]legion_2.0.1.02131的about显示版本号为2.0.1.2111 |  | High | Closed | 2/2 | legion_2.0.1.02131 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
38 |  | 2020.2.14 | Lizhuoyi | M300/M600（仅红色标注的复现） | 有线 | [M300][M600]灯光切换到随机时会先闪一下别的颜色 | 待FW确认 | Medium | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02131 FW:V044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/17 SW:2.0.1.2161 FW:V011 pc Y7000P Luken:M300 FR0/5 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR5/5
39 |  | 2020.2.14 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]profile设置不同的灯光或颜色，切换profile，灯光切换时间过长，4S左右 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02131 FW:V044 |  | Lenovo G50 | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
40 |  | 2020.2.14 | chenliubin | M600 | 有线 | [M600]将按键功能设置音量加减，没功能 |  | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02131 FW:V044 |  | Legion C530-顶透-RED | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/5
41 |  | 2020.2.14 | chenliubin | M600 | 有线 | [M600]在多次切换profile（大概30次）后，除了左键功能正常，其他按键功能均不能正常使用，重新插拔恢复。 |  | Medium | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02131 FW:V044 |  | Legion C530-顶透-RED | 2020/02/18 SW:2.0.1.2161 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 FR0/2
44 |  | 2020.2.18 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]电脑开机后驱动托盘中不会自动启动（仅Y740) 找个干净系统试下 | Verify | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2161 FW:V011 |  | Y740 | 2020/02/26 将Y740恢复出厂设置后验证 legion_2.0.1.02161 V014 Luken issue不复现 FR 0/10
46 |  | 2020.2.18 | 张艳 | M300 | 有线 | [M300]profile2灯效设置为静态黄色，电脑睡眠/休眠后唤醒，灯效是彩虹模式，重新插拔后恢复正常（仅#2样品复现） FW跟测试人员确认一下 | Verify 查询启动项是否存在 电脑上是否有安全软件-杀毒软件 | High | Closed | 1/10 | SW:2.0.1.02161 FW:V011 |  | Y740 | 2020/02/26 用2号样品 legion_2.0.1.02161 V014 Luken issue不复现 FR 0/30
47 |  | 2020.2.18 | 张艳 | M300 | 有线 | [M300]profile2设置灯效，拔掉鼠标约2s后重新上电，鼠标会先快闪一下红色 看下是否还有改善空间 （最新F/W已经fixed：M300_20200218_V0.14.hex) |  | Low | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02161 FW:V011 |  | Y740 | 2020/02/19 SW:2.0.1.2161 FW:V014 Luck FR 0/5
48 |  | 2020.2.20 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]应用宏，驱动崩溃后，鼠标指针形状改变 | 待PA在Y740上验证。 Brike看驱动崩溃问题 卓毅：观察中。。。。 3/4： 暂未复现 | High | Verify | 出现过2次 | SW:2.0.1.2161 FW:V045 |  | Y740 | 2020/02/21 SW:2.0.1.02201 FW:V045 pc Y740 卓毅：M600 2.0.1.02201版本驱动未出现崩溃，继续观察
49 |  | 2020.2.21 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]中文驱动下，配置文件显示为profile | Brike | High | Closed | 仅出现一次 | SW:2.0.1.02201 FW:V045 Legion-2.0.1.03012 (Setup) 卓毅不复现 |  | Y740
50 |  | 2020.2.21 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G/有线 | [M600]UI的右上角电量显示为N/A（0）没有电量标识 | Brike，待FW 3/4： 有线已经OK，2.4G待更新FW | High | Working | 5/5 | SW:2.0.1.02201 FW:V045 |  | Y740 | 2020/3/2 SW:2.0.1.3012 FW:V048 pc Y7000p 卓毅：M600 FR 4/5（只有板载profile有线模式出现过一次100%电量）
51 |  | 2020.2.21 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M600]左下角只有传送提示，没有接受提示 | close | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02201 FW:V045 |  | Y740
52 |  | 2020.2.21 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M600]新增3个profile，分别为profile2和profile3，profile4，选择Profile 3，删除profile3，会自动跳回profile1，而不是profile2（是否定义就是切换回板载profile？） | close | Medium | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.02201 FW:V045 |  | Y740
53 |  | 2020.2.25 | 卢润康 | M300 | 有线 | [M300]UI上的7/8键，与选项栏上的7/8键是相反的 | Brike | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2161 FW:V014 |  | Y540 | SW:2.0.1.2161 FW:V014 pc E595 Luken FR5/5 2020/02/17
54 |  | 2020.2.25 | Lizhuoyi | M300/M600 | 有线 | [M600]录制宏时，滚轮会发码 | close | Low | Closed | 2/5 | SW:2.0.1.2161 FW:V45 |  | Y7000P
55 |  | 2020.2.25 | Lizhuoyi | M600 | 有线 | [M600]恢复出厂设置后，勾选显示为DPI3，实际DPI为DPI2 | Brike | High | Closed | 5/5 | SW:2.0.1.2161 FW:V45 |  | Y7000P
56 |  | 2020.2.27 | kongdecheng | M600 | 有线 | [M600]默认的DPI等级不是逐渐递增的 |  | High | Closed | 5/5 | SW:legion_2.0.1.02271 FW:V014 V47 Legion-2.0.1.03012 (Setup) 卓毅不复现 |  |  | 2020/3/2 SW:2.0.1.3012 FW:V048 pc Y7000p 卓毅：M600 未复现 FR0/5
57 |  | 2020.2.27 | kongdecheng | M600 | 有线 | [M600]DPI2的默认值是9800，此时选择DPI3,将DPI3的值也调成9800，速度明显比DPI2快，再选择回DPI2，鼠标移动速度很慢 |  | High | Closed | 5/5 | SW:legion_2.0.1.02271 FW:V014 V47 Legion-2.0.1.03012 (Setup) 卓毅不复现 |  |  | 2020/3/2 SW:2.0.1.3012 FW:V048 pc Y7000p 卓毅：M600 未复现 FR0/5
58 |  | 2020.2.27 | 卢润康 | M300/M600 | 有线 | M300和M600按键位置不统一 |  | Medium | Closed | 5/5 | SW:legion_2.0.1.02271 FW:V014 V47 Legion-2.0.1.03012 (Setup) 卓毅不复现
59 |  | 2020.2.28 | Duxiaona | M600 | 2.4G/有线 | [M600]呼吸模式，呼吸不流畅 | 3/4： M600有部分改善，待完善 | Medium | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.02271 FW: V48
60 |  | 2020.3.2 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]打开UI,鼠标静止开关灯光，UI不会联动相应，需要移动鼠标驱动才会响应 | 3/4： FW BUG,待FIX | High | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
61 |  | 2020.3.2 | kongdecheng | M600 | 2.4G | [M600]恢复出厂设置，拖动DPI滚动条，驱动DPI值与鼠标实际DPI值不同步， | 3/4： 只有恢复出厂设置才出现，V49验证 | High | Open | 3/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
62 |  | 2020.3.2 | Duxiaona | M600 | 2.4G | [M600]打开UI,鼠标静止时点击DPI切换按键，UI上DPI跳动有时卡住有时混乱 | 3/4 ： V49解决，待验证 | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
63 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]灯效设置为双色呼吸，颜色1是绿色，颜色2是黑色，黑色不生效 | work as design | Low | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
64 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]多次切换灯光后，出现切换灯光颜色鼠标灯效颜色不变化。（两个鼠标出现，其中一个恢复出厂设置恢复，另一个需要关开鼠标电源） | 3/4: 设置后等待很久才生效，可能有30s或者一直恢复不了 FW&SW 验证下 | High | Working | 两个鼠标各出现一次 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
65 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]恢复出厂设置无功能，仅UI界面恢复了默认，鼠标功能未恢复 | 3/4：SW待复现解决 | High | Working | 3/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
66 |  | 2020.3.3 | Duxiaona | M600 | 2.4G | [M600]设置了粉色和蓝色的双色呼吸，但是鼠标是粉色单色呼吸 | 3/4：待复现 | High | Working | 偶现 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
67 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]在A电脑驱动上设置灯光、宏、媒体等功能，鼠标插到B电脑上，未打开驱动前，功能为A电脑设置的，打开驱动后，灯光未同步为B电脑驱动上的RAINBOW，其余功能可同步 | 3/4： 数据传输稳定性？待确认。 | High | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
68 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]鼠标关机，电脑打开驱动，接入dongle，驱动可正常识别鼠标 | work as design，只识别dongle | Medium | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
69 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | [M600]鼠标A在电脑上进行一定的设置，拔掉鼠标A接入鼠标B（有线），A鼠标在驱动上的设置直接应用到B鼠标（有线）上。恢复出厂设置，拖动DPI滚动条，驱动DPI值与鼠标实际DPI值不同步 | 3/4： 数据传输稳定性？待确认。 | High | Working | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
70 |  | 2020.3.3 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G/有线 | 两个M300/M600接入同一台电脑，驱动只识别一个鼠标（此时调节UI只有先接入的生效） | work as design，不管插了几个，软件只识别成一个 | Low | Verify | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V48
71 |  | 2020.3.5 | kongdecheng | M600 | 2.4G | [M600]除了Button4外，其它按键设置DPI switch都不能被应用 |  | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
72 |  | 2020.3.5 | kongdecheng | M600 | 2.4G | [M600]button4被设置其它功能后，既能成功应用设置的功能，同时也能切换DPI |  | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
73 |  | 2020.3.5 | kongdecheng | M600 | 2.4G | [M600]A profile切换到B profile，UI可以成功切换到B profile但鼠标实际的DPI、宏、灯光仍为A profile里设置的 |  | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
73 |  | 2020.3.6 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G/有线 | [M600]灯光颜色R、G、B处，粘贴2次可以粘贴上大于255的数 |  | Low | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
74 |  | 2020.3.6 | Lizhuoyi | M300/M600 | 2.4G/有线 | 颜色里面的more功能，每次点进去都是黑色，不会随着当前颜色变化，Excel会显示当前选择的颜色 |  | Medium | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
75 |  | 2020.3.6 | Lizhuoyi | M300/M600 | 2.4G/有线 | 恢复出厂设置，就近色不会被清除 |  | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
76 |  | 2020.3.6 | Lizhuoyi | M300/M600 | 2.4G/有线 | M300/M600/KM500,就近色是一样的，其中一个设备改了就都变了 |  | High | Open | 5/5 | SW:legion_2.0.1.0312 FW: V49
77 |  | 2020.3.9 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G/有线 | 有线切换到2.4G模式，驱动识别出2个M600鼠标 |  | High | Open | 偶现，遇见一次，后面尝试5次没复现 | SW:legion_2.0.1.0361 FW: V49
78 |  | 2020.3.9 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | 有线切换到2.4G模式，鼠标关灯后开灯，驱动UI一直为关灯状态，移动鼠标未恢复，接上有线后恢复 |  | High | Open | 偶现，遇见一次，后面尝试5次没复现 | SW:legion_2.0.1.0361 FW: V49
79 |  | 2020.3.9 | Lizhuoyi | M600 | 2.4G | 驱动闪退后，重新打开驱动无法识别设备（接的是dongle） |  | High | Open | 偶现，遇见一次，后面尝试5次没复现 | SW:legion_2.0.1.0361 FW: V49

## M300多语言 (hidden)
NO. | ECR | Open Date | PA Owner | Category | language | Abstract* | comments | Request Priority | State | Fail Rate | SW/FW Version | Reproduce Steps* | Comments | Brand* | Release* | Component* | Operating System* | Phase Found* | Defect Consistency* | Affected System* | Limitation* | Corrective Action Plan | Root Cause | Lenovo Notes | Vendor Response | Fix Target Day | Actual Fix Day
1 |  | 2020-03-02 | 张艳 | M300 | 所有语言 | [M300]文本中字符串与UI字符串不一致 | 3/4： SW 确认，看逻辑是否被修改 | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014 |  | Legion-2.0.1.03061 (Setup) 张艳：不复现
2 |  | 2020-03-03 | 张艳 | M300 | 中文 | [M300]文本中字符串与UI字符串不一致 | 3/4： SW 修正 | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014 |  | Legion-2.0.1.03061 (Setup) 张艳：不复现
3 |  | 2020-03-03 | 张艳 | M300 | 德文 | [M300]文本中字符串与UI字符串不一致 | 3/4： 待修正 | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014 |  | Legion-2.0.1.03061 (Setup) 张艳：不复现
4 |  | 2020-03-03 | 张艳 | M300 | 所有语言 | [M300]软件更新未联网，UI字符串显示不全 | 3/4： 高度不对，软件修正 | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014 |  | Legion-2.0.1.03061 (Setup) 张艳：不复现
5 |  | 2020-03-03 | 张艳 | M300 | 意大利文 | [M300]文本中字符串与UI字符串不一致 | 3/4： 待修正 | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014 |  | Legion-2.0.1.03061 (Setup) 张艳：复现
6 |  | 2020-03-03 | 卢润康 | M300 | 泰语 | [M300]UI和文字不对应 |  | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014
7 |  | 2020-03-06 | 卢润康 | M300 | 日语 | [M300]UI和文字不对应 |  | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014
8 |  | 2020-03-06 | 卢润康 | M300 | 日语 | [M300]UI和文字不对应 |  | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014
9 |  | 2020-03-06 | 卢润康 | M300 | 乌克兰 | [M300]UI和文字不对应 |  | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014
10 |  | 2020-03-06 | 卢润康 | M300 | 乌克兰 | [M300]UI显示不全 |  | High | Open | 5/5 | SW:2.0.1.3012 FW:V014

## list
NO. | ECR | Open Date | PA Owner | Issue Type | Category | pattern | Abstract* | Request Priority | State | Fail Rate | SW/FW Version | Reproduce Steps* | Configuration* 电脑版本、电脑系统、BIOS、EC、蓝牙版本 | Comments | Brand* | Release* | Component* | Operating System* | Phase Found* | Defect Consistency* | Affected System* | Limitation* | Corrective Action Plan | Root Cause | Lenovo Notes | Vendor Response | Fix Target Day | Actual Fix Day
2 |  | 2022.1.18 | 炜 | FW |  | USB | 笔记本关机时接入笔记本支持关机的接口后，鼠标灯光常亮 | High | Open | 5/5 | FW:V0.05 SW:2.0.6.01101 |  | X13 Gen2 | [10 empty] | 关机后带电USB口使鼠标重新上电，MCU IO口默认高电平而LED亮白灯 |  |  |  | 2022.1.18
3 |  | 2022.2.8 | 炜 | FW |  | USB | 上一次宏按键按下未抬起时按下宏按键，最后一次输出有漏键 | High | Open | 5/5 | FW:0.07 SW:2.0.6.01101 |  | Legion S7 | [10 empty] | macro被打断时没有将所有按键抬起清零，导致如果前面输出的按键按下时被打断，后面再输出该按键按下时无效 |  |  |  | 2022.2.11
4 |  | 2022.2.15 | 彰 | SW |  | USB | 拔出USB设备后立即接入，UI上会多一个设备显示 | Medium | Open | 2/5 | FW:0.011 SW:2.0.6.01101
V12

## other
No. | ECR | Open Date | Category | Abstract* | Request Priority | State | Fail Rate | Reproduce Steps* | Configuration* | Comments | Brand* | Release* | Component* | Operating System* | Phase Found* | Defect Consistency* | Affected System* | Limitation* | Corrective Action Plan | Root Cause | Lenovo Notes | Vendor Response | Fix Target Day | Actual Fix Day